| a | SGK İşyeri Sicil No: | 01.02.2022 |  | 138210101007304204219-89 |  |  |  |  |  | SGK’den | 1854211121909442218-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | İŞKUR No: | 01.02.2022 |  | 16718281229 |  |  |  |  |  | İŞKUR’dan |  |
| c | Faaliyet Alanı/İşkolu: | 01.02.2022 | Eğitim+Uyg. | Eğitim+Uyg. | Eğitim+Uyg. | Eğitim+Araş. | Eğitim+İdari |  | Eğitim+Yapı |  | Eğitim |
| d | Tehlike Sınıfı: | 01.02.2022 | Az Tehlikeli | Az Tehlikeli | Az Tehlikeli | Az Tehlikeli | Az Tehlikeli |  | Az Tehlikeli |  | Az Tehlikeli |
| e | Nace Hizmet Kodu: | 01.02.2022 | 85.42.01 | 85.42.01 | 85.42.01 | 85.42.01 | 85.42.01 |  | 85.42.01 |  | 85.42.01 |
| f | Toplam Personeli: | 01.02.2022 | 105 | 213 | 205 | 21 | 97 |  | 95 | 3+4 | 184/15 kişi |
| g | Akademik+Memur+İşçi | 01.02.2022 | 80+21+4 | 141+33+39 | 146+26+33 | 14+6+1 | 0+43+54 |  | 0+54+41 |  | 4A-4C-4D-4B |
| h | Bayan + Erkek Çalışanı | 01.02.2022 | 16+89 | 43+170 | 53+152 | 11+10 | 8+89 |  | 13+82 |  |  |
| ı | Engelli Çalışanı | 01.02.2022 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| j | Birimlerin İGU+İYH Ziyaret Günleri (Rehberlik+ Danışmanlık) | 01.02.2022 | Salı 14:00-16:00 | Çarşamba 14:00-16:00 | Cuma 14:00-16:00 | Pazartesi 15:00-16:00 | Perşembe 15:00-16:00 |  | Pazt.+Perş. 14:00-15:00 | Haftalık | İGU-10’’/kişi İYH:5’’/kişi |
| k | İşyeri Hek.(İYH)/İş Güv.Uz.(İGU) | 01.02.2022 | İYH-N.Ü/İGU-H.O | İYH-N.Ü/İGU-H.O | İYH-N.Ü/İGU-H.O | İYH-N.Ü/İGU-H.O | İYH-N.Ü/İGU-H.O |  | İYH-K.H.D/İGU-H.O | 20.01.2022 | 01.02.2022 |
| I. | 2022-2023 YILI FAALİYETLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  | Açıklamalar (Süre/Birim) |  |
| 1 | Rektörlük İSG için İGU-İYH Görevlendirmesi Onayı | 20.01.2022 | Yapıldı | Yapıldı | Yapıldı | Yapıldı | Yapıldı | Yapıldı |  | Yapıldı (831 kişi-139 saat) |  |
| 2 | İSG Uygulama Bilgilendirme Toplantısı | 01.02.2022 | Katıldı | Katıldı | Katıldı | Katıldı | Katıldı | Katıldı |  | SÜ-İSG Şb. | Yapıldı (2 saat) |
| 3 | Birimlerle Memurlar için İGU+İYH Sözleşmesi Yapılması | 01.02.2022 28.02.2022 | Yapıldı (105 kişi-18 saat) | Yapıldı (209 kişi-35 saat) | Yapıldı (203 kişi-34 saat) | Yapıldı (20 kişi-3 saat) | Yapıldı (105 kişi-18 saat) | Yapılacak (95 kişi -16 saat) |  |  | Birimlerde |
| 4 | Birimlerle İşçiler için İGU+İYH Sözleşmesi Yapılması | 14.02.2022 28.02.2022 | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak |  |  | Yapıldı DSİM-15 kişi |
| 5 | İSG Kurulu Toplantı Karar Defteri Temini+Onayı | 01.02.2022 28.02.2022 | Alındı+ Onaylanacak | Önceden var+ Onaylı | Alındı+ Onaylanacak | Alındı+ Onaylanacak | Alındı+ Onaylanacak | Alındı+ Onaylandı |  | SÜ-İSG Şb. | 5 Defter |
| 6 | İSG Tespit ve Öneri Defteri Temini+Onayı | 01.02.2022 28.02.2022 | Alındı+ Onaylanacak | Önceden var+ Onaylı | Alındı+ Onaylanacak | Alındı+ Onaylanacak | Alındı+ Onaylanacak | Alındı+ Onaylanacak |  | SÜ-İSG Şb. | 5 Defter |
| 7 | SGK İşyeri Sicil No + İŞKUR No Temin Edilmesi | 01.02.2022 28.02.2022 | Mevcut+ Alınacak | Mevcut+ Alınacak | Mevcut+ Alınacak | Alınacak+ Alınacak | Mevcut+ Alınacak | Mevcut+ Alınacak |  | SGK | İŞKUR |
| 8 | İSG Birimi Oluşturulması ve Oda Tahsisi Yapılması | 01.02.2022 28.02.2022 | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak |  |  | Birimlerde |
| 9 | İSG Çalışan Temsilcisi Seçimi+ Görevlendirmesi | 01.02.2022 28.02.2022 | Yapıldı (8.2.22) | Yapıldı (11.2.22) | Yapıldı (16.2.22) | Yapıldı (2.2.22) | Yapıldı (11.2.22) | Yapılacak |  |  | Birimlerde |
| 10 | İSG Kurulu Belirlenmesi+ Görevlendirmesi | 01.02.2022 28.02.2022 | Yapıldı (8.2.22) | Yapıldı (11.2.22) | Yapıldı (16.2.22) | Yapıldı (2.2.22) | Yapıldı (11.2.22) | Yapılacak |  |  | Birimlerde |
| 11 | İSG Risk Değerlendirme Ekibi Belirlenmesi +Görevlendirmesi | 01.02.2022 28.02.2022 | Yapıldı (8.2.22) | Yapıldı (11.2.22) | Yapıldı (16.2.22) | Yapılacak | Yapıldı (11.2.22) | Yapılacak |  |  | Birimlerde |
| 12 | Birimlerin İSG Kurulu İlk Toplantısının Yapılması | 02.03.2022 09.03.2022 | 3 Mart 2022 14:00-16:00 | 9 Mart 2022 14:00-16:00 | 10 Mart 2022 10:00-12:00 | 4 Mart 2022 14:00-16:00 | 8 Mart 2022 14:00-16:00 | 7 Mart 2022 14:00-16:00 |  | Program Ortak Duyuru Yazısı | 3 ayda 1 |
| 12 | Birimler İSG Kurulu-Risk Değ.-Çalışan Tem. Eğitimi Yapılması | 02.03.2022 09.03.2022 | 3 Mart 2022 14:00-16:00 | 9 Mart 2022 14:00-16:00 | 10 Mart 2022 10:00-12:00 | 4 Mart 2022 14:00-16:00 | 8 Mart 2022 14:00-16:00 | 7 Mart 2022 14:00-16:00 |  | Program Ortak Duyuru Yazısı | SÜ.İSG.şb. |
| 13 | Birim Çalışanlarının Ortak İSG Temel Eğitimi Yapılması | 21.03.2022 25.03.2022 | 4 Grup (8 saat) 21-25.03.2022 | 4 Grup (8 saat) 21-25.03.2022 | 4 Grup (8 saat) 21-25.03.2022 | 4 Grup (8 saat) 21-25.03.2022 | 4 Grup (8 saat) 21-25.03.2022 | 4 Grup (8 saat) 21-25.03.2022 |  | Program Ortak Duyuru Yazısı | 3 yılda 1- 8 saat |
| 14 | İSG Temel Eğitim için Konferans Salonu Talebi | 21.03.2022 25.03.2022 | KTÜ Halil Cin Konferans Salonu | KTÜ Halil Cin Konferans Salonu | KTÜ Halil Cin Konferans Salonu | KTÜ Halil Cin Konferans Salonu | KTÜ Halil Cin Konferans Salonu | KTÜ Halil Cin Konferans Salonu |  | Talep Yazılması | Konya Teknik Ün. |
| 15 | Memurların İş Kazası E-bildirisi için SGK Yetki Talebi yapılması | 01.02.2022 28.02.2022 | Yapılacak | Yapılacak | Yapıldı | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak |  | SGK |  |
| 16 | Birim Saha Gözetimi/Denetimi Yapılması ve Raporlanması-1 | 01.02.2022 30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 Ayda 1 | Birim Kuruluna |
| 17 | İSG Yıllık Çalışma Planının Yapılması | 15.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  | Yıllık |  |
| 18 | Acil Durum Ekipleri/Destek Elemanlarını Görevlendirmesi | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  | Ekipler:50-1, İlkyardım:20-1. |  |
| 19 | İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerinin Yapılması | 01.05.2022 | Hastane Sözleşmesi Yapılacak | Hastane Sözleşmesi Yapılacak | Hastane Sözleşmesi Yapılacak | Hastane Sözleşmesi Yapılacak | Hastane Sözleşmesi Yapılacak | Hastane Sözleşmesi Yapılacak |  | 3 Yılda 1 SÜTFH | Tetkikler Dahil |
| 20 | KKD Tespiti-Temini- Dağıtımı -Zimmetlenmesi | 01.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Çalışan Taahhütnamelerinin Alınması | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  | Tüm çalışanlar |  |
| 22 | Yüklenici-Yapımcı-Taşoren Firma İSG Taahhütnamesi | 01.04.2022 |  | Yapılacak | Yapılacak | Yapılacak |  | Yapılacak |  | İdari Şartname+ | Sözleşme+ Taahütname |
| 22 | Acil Durum ve Yangın Eğitimi ve Tatbikatlarının Yapılması | 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | AFAD+Selçuklu İtfaiyesi | 3 yılda 1 |
| 24 | Birim ortam ölçümleri (CO2-Toz-Gürültü-Sıcaklık-Nem) | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | İlkyardım Ekibine İlkyardım Serftifika Eğitimi Aldırılması | 01.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  | İlkyardım Eğitim Merkezi/ | Sağ.Müd./ Kızılay |
| 26 | Yangın Söndürme Sistemi Ekipmanları Envanter Listesi | 01.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Yangın Tüpleri-Yangın Dolapları-Springer-Duman Dedektörü-Uyarı Zili Envanteri | 01.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Acil Durum Ekipmanları Envanter Listesi | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Acil Çıkış Levhaları- Acil Toplanma Alanları- Acil Durum ve Tahliye Kat Planı-Eklentiler-Çatı-Acil Durum Sedyesi | 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Elektrik Panoları ve Yalıtkan Paspas Envanteri-Uygulaması | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Merdiven Korkulukları -Güvenlik Ağları -Güvenlik Şeridi -Kaydırmaz Bant Uygulaması | 01.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | İSG Bilgilendirme Panosu ve Ramak Kala Bildirim Kutusu | 01.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması ve Onaylanması | 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 6 yılda 1 |  |
| 34 | Acil Durum Planı Hazırlanması ve Onaylanması | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 6 yılda 1 |  |
| 35 | Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması-Sunulması | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | Yıllık – Ocak Ayında | SÜ-İSG Şb.- Birimlere |
| 36 | İSG Kurulu 2. Toplantısının Yapılması | 01.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 ayda 1 | Birimlerde |
| 37 | İSG Kurulu 3. Toplantısının Yapılması | 01.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 ayda 1 | Birimlerde |
| 38 | İSG Kurulu 4. Toplantısının Yapılması | 01.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 ayda 1 | Birimlerde |
| 39 | Birim Saha Gözetimi/Denetimi Yapılması ve Raporlanması-2 | 01.06.2022 31.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 Ayda 1 | Birim Kuruluna |
| 40 | Birim Saha Gözetimi/Denetimi Yapılması ve Raporlanması-3 | 01.08.2022 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 Ayda 1 | Birim Kuruluna |
| 41 | Birim Saha Gözetimi/Denetimi Yapılması ve Raporlanması-4 | 01.10.2022 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 Ayda 1 | Birim Kuruluna |